## Feuil1
Suivi du projet OpenSceneGraph
Effet Sable - SandyKillOSG
|  |  | Sem 7 |  | Sem 8 |  | Sem 9 |  | Sem 10
|  |  | Travail effectué | Résultats obtenus | Travail effectué | Résultats obtenus | Travail effectué | Résultats obtenus | Travail effectué | Résultats obtenus
Schiavi Barbara |  |  | Ebauche premier diagamme de classes + mise en place de classes test pour charger un model 3D et pour étudier les particules/sprites | Affichage d'une galaxy en sprites + chargement de model automatiquement | Affichage des vertices subdivisées d'un model 3D par des sprites + Rotation du model grace aux flèches du clavier + début picking du model afin de déplacer à la souris en maintenant clique gauche | Affichage des vertices subdivisées + Rotation du model au clavier | Ajout d'une skybox différente par effets(4) + ajout d'une interface (GUI) avec correspondance touche<=>effets, + ajout d'un modèle 3D (cœur)+ création de deux nouvelles physiques à implémenter (vague et battement cœur) + ajout des touches au eventHandler | affichage des skybox + affichage du GUI et du model 3D
Janisset Clement |  |  | Ebauche premier diagamme de classes + recherches et listing de toutes les options qu'offrira notre appli |  | Chargement d'un model 3D à la main pour pour voir récuperer les vertexes, les faces ainsi que les normales + Subdivision des faces triangulaire en 4 nouvelles faces triangulaires | Affichage du model 3D à la main avec ses faces + Subdivision des faces visibles grace aux sprites | Optimisations performances et subdivision | Doublons de vertices retirés + utilisation Omp (multi-theading). 30 secondes suffisent pour subdiviser 7 fois le cube. (400 000 vertices).
Mourot Valentin |  |  | Ebauche premier diagamme de classes + recherche et installation d'une bibliothèque permettant la subdivision des surfaces d'un modèle 3D | OsgModeling installé | Réorganisation des classes et du codes + début picking du model afin de déplacer à la souris en maintenant clique gauche | Meilleur optimisation du code | Implémentation des différentes physiques (+multithread) + essai intégration des événements clavier + essai remodelage Node110 | Sable + Fireworks colorés qui s'estompent + Explosion de modèl 3D.
| ADAMONY | Ravel
| AGUILAR | Axel
| BARAST | Ludivine
| BIOLLEY | Pierre
| BONNIER | David
| CHASTEL | Adrien
| CLAUZIER | Geoffrey
| ESTIVAL | Élodie
| GAILLARD | Christophe
| JACQUIN | Dylan
| JANISSET | Clément
| LAMY | Jonas
| MANDAUD | Volodia
| MONCEL | Arnaud
| MOUROT | Valentin
| NOUVET-GIRE | Pierre-Rémi
| PASCAL | Guillaume
| PERRE | Morgan
| RABERIN | Alexandre
| RIMBOT | Alexandre
| ROCHE | Hugo
| SCHIAVI | Barbara
| TORRALVO | Mickaël